## WBS
WBS작성법
PEEKA WBS
과제명 | Peeka | [6 empty] | 일정관리담당자
과제책임자 | 신현준 | 과제기간 | 24.07.22~24.08.02 |  |  |  |  | 최종작성일 | 기간경과율 | 900% | 기간경과율 | 프로젝트 시작날짜부터 기간이 얼마나 경과되었는지 정도
WBS | 작업 이름 | 시작 날짜 | 예상 완료 날짜 | 실제 완료 날짜 | 과제 소요 기간 | 계획율 | 기관 경과 | 현재 완료율 | 담당자 | 산출물 | 기관경과율 수식 채우는 법 | (TODAY()-DATE(프로젝트시작날짜))/(DATE(프로젝트종료날짜)-DATE(프로젝트시작날짜))
1 | Peeka | 2024-07-22 | 2024-07-31 | [7 empty] | 시작날짜 | 작업시작날짜
1.1 | 계획 | [9 empty] | 예상 완료 날짜 | 작업 예상 완료 날짜
1.1.1 | 계획 수립 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 1 | #DIV/0! |  | 100% |  |  | 실제 완료 날짜 | 작업 실제 완료 날짜
1.1.2 | WBS 작성 | 2024-07-22 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 10 | 100% |  | 100% |  |  | 계획률 | 오늘을 기준으로 해당 작업이 얼마나 진행되어야하는지
1.2 | 분석 | [10 empty] | (TODAY()-DATE(시작날짜))/(DATE(예상완료날짜)-DATE(시작날짜))
1.2.1 | 요구사항 분석 | [10 empty] | IF((TODAY()-DATE(시작날짜))/(DATE(예상완료날짜)-DATE(시작날짜))>100, 1, (TODAY()-DATE(시작날짜))/(DATE(예상완료날짜)-DATE(시작날짜)))
1.2.1.1 | 기능적 요구사항 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 1 | #DIV/0! |  | 100% |  |  | ex) | 54% → 오늘을 기준으로 54% 진행되어야함
1.2.1.2 | 비기능적 요구사항 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 1 | #DIV/0! |  | 100% |  |  |  | 100% → 오늘을 기준으로 완성되어야 함
1.3 | 설계 | [9 empty] | 완료율 | 오늘을 기준으로 실제 작업이 완료된 정도
1.3.1 | DB 설계 | [10 empty] | 계획률과 완료율을 계속 비교하여 작업이 딜레이 되지 않도록 체크
1.3.1.1 | DB 아키텍처 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 1 | #DIV/0! |  | 100% |  |  | 담당자 | 작업 담당자
1.3.1.2 | DB 요구사항 분석 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 1 | #DIV/0! |  | 100% |  |  | 산출문서 | 해당 작업과 관련된 산출문서
1.3.1.3 | DB 테이블 명세 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 1 | #DIV/0! |  | 100%
1.3.2 | Web 설계
1.3.2.1 | S/W 아키텍처 설계 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 1 | #DIV/0! |  | 100%
1.3.3 | 시스템 아키텍처 설계 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 1 | #DIV/0! |  | 100%
1.3.3.1 | 웹페이지 설계 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 1 | #DIV/0! |  | 100%
1.3.4 | 데이터 모델링 설계
1.3.4.1 | 데이터 수집 설계 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2026-07-26 | 2 | 1000% |  | 100%
1.3.5 | 데이터 모델링 설계 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2026-07-26 | 2 | 1000% |  | 0%
1.4 | 구현
1.4.1 | 화면 구현(Front)
1.4.1.2 | 로그인화면 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2 | 1000% |  | 100%
1.4.1.2-1 | 로그인 실패 화면 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 1 | #DIV/0! |  | 100%
1.4.1.3 | 계정 추가 화면 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 1 | #DIV/0! |  | 100%
1.4.1.4 | 메인화면 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 3 | 900% |  | 100%
1.4.1.5 | 카메라 연동 화면 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 1 | #DIV/0! |  | 100%
1.4.1.5-1 | 얼굴 인증 대기 화면 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 1 | #DIV/0! |  | 100%
1.4.1.5-2 | 얼굴 인증 완료 화면 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 1 | #DIV/0! |  | 100%
1.4.1.6 | 근태 관리 화면 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 1 | #DIV/0! |  | 100%
1.4.1.7 | 휴가 신청 화면 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 4 | 100% |  | 100%
1.4.1.8 | 게시글 작성 화면 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 1 | #DIV/0! |  | 100%
1.4.1.8-1 | 공지 게시글 작성 화면 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 1 | #DIV/0! |  | 100%
1.4.1.8-2 | 일반 게시글 작성 화면 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 1 | #DIV/0! |  | 100%
1.4.1.9 | 사내 망 구성원 화면 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 1 | #DIV/0! |  | 100%
1.4.1.10 | 문서 결제 화면 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 1 | 100% |  | 100%
1.4.1.11 | 출/퇴근 화면 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 1 | #DIV/0! |  | 100%
1.4.2 | 기능 구현(BACK)
1.4.2.1 | 로그인 기능 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 1 | #DIV/0! |  | 70%
1.4.2.2 | 로그인 얼굴 인식 인증 기능 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 1 | #DIV/0! |  | 90%
1.4.2.3 | 관리자 로그인 기능 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 1 | #DIV/0! |  | 70%
1.4.2.4 | 관리자 권한 얼굴 인식 인증 기능 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 1 | #DIV/0! |  | 100%
1.4.2.5 | 계정 추가 기능 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2 | 100% |  | 100%
1.4.2.5-1 | 계정 삭제 기능 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2 | 100% |  | 100%
1.4.2.6 | 관리자 계정 추가 기능 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2 | 900% |  | 100%
1.4.2.7 | 메인 페이지 캘린더 기능 | 2024-07-22 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 10 | 111.1% |  | 100%
1.4.2.8 | 각 계정의 캘린더 및 휴가 일정 기능 | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 2024-07-30 | 3 | 150% |  | 100%
1.4.2.9 | 관리자 계정의 결재 승인 기능 | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 2024-07-30 | 3 | 150% |  | 100%
1.4.2.10 | 출퇴근 기록 기능 | 2024-07-22 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 10 | 111.1% |  | 100%
1.4.2.11 | 문서 결재 기능 | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 2024-07-30 | 3 | 150% |  | 100%
1.4.2.12 | 공지사항 기능 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2 | 200% |  | 100%
1.4.2.12-1 | 게시글 작성 기능 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2 | 200% |  | 100%
1.4.2 | 기능 구현(Model)
1.4.2.1 | 얼굴 인식 데이터 수집 | 2024-07-23 | 2024-07-31 | 2024-07-26 | 9 | 112.5% |  | 100%
1.4.2.2 | 얼굴 인식 데이터 전처리 | 2024-07-23 | 2024-07-31 | 2024-07-26 | 9 | 112.5% |  | 100%
1.4.2.3 | 얼굴 인식 분석 모델링 | 2024-07-23 | 2024-07-31 | 2024-07-26 | 9 | 112.5% |  | 100%
1.4.2.4 | 얼굴 인식 분석 모델링 검증 | 2024-07-23 | 2024-07-31 | 2024-07-26 | 9 | 112.5% |  | 100%
1.5 | 테스트
1.5.1 | 서비스 테스트
1.5.1.1 | 단위 테스트 | 2024-07-22 | 2024-08-01 | 2024-07-31 | 11 | 100% |  | 100%
1.5.1.2 | 통합 테스트 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-07-31 | 2 | 100% |  | 100%
1.5.2 | 리뷰 취합 및 최종 점검 | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 1
1.6 | 검토
1.6.1 | 서류
1.6.1.1 | 기획서 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 1 | #DIV/0!
1.6.1.2 | 요구사항정의서 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 1 | #DIV/0!
1.6.1.3 | 데이터베이스 요구사항 분석서 | 2024-07-22 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 10 | 111.1%
1.6.1.4 | 테이블명세서 | 2024-07-22 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 10 | 111.1%
1.6.1.5 | 화면설계서 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2 | 200%
1.6.1.6 | IoT 회루 구성 정의서 | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 1 | #DIV/0!
1.6.1.7 | 빅데이터 분석 정의서 | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 1 | #DIV/0!
[8 empty] | 진행 중인 업무 | 노란 색으로 색 채우기
[8 empty] | 업무 완료시 | 주황 색으로 채우기
Formulas:
계획율 = IF((TODAY()-[시작 날짜])/([예상 완료 날짜]-[시작 날짜])>1, 1, (TODAY()-[시작 날짜])/([예상 완료 날짜]-[시작 날짜]))

## 2024.07.22
프로젝트 팀미팅 | [17 empty] | 진행률
프로젝트 주제 | [17 empty] | 전체 | 47.5%
[18 empty] | Back | 40%
[12 empty] | 일시 |  | 2024.07.22 |  |  |  | Front | 70%
이 름 | 신현준(팀장) |  |  | 오상훈 |  |  | 정의진 |  |  | 류훈민 |  |  | 정희원 |  |  | OOO |  | DB | 80%
역할분담 | 완료 여부 | Main | PM | 완료 여부 | Main | DB | 완료 여부 | Main | Front | 완료 여부 | Main | Back | 완료 여부 | Main | DB | 완료 여부 | Main | 산출문서 | 0%
|  | Sub | Back |  | Sub | Back |  | Sub | Back |  | Sub | Front |  | Sub |  |  | Sub
어제 한 업무 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 크롤링 |  | FALSE | Front |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
오늘 할 업무 | TRUE | PM | 역할 분담 및 일정관리 | FALSE |  |  | TRUE | Front | 피그마 페이지 생성 | FALSE | Back | dlib과 haar cascade 기능 합쳐보기 | FALSE |  |  | FALSE
| TRUE | Back | 회원가입 생성 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
HELP! | FALSE |  |  | FALSE | Back | KaKao API 알림 시 타입 오류 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE

## 2024.07.23
프로젝트 팀미팅 | [17 empty] | 진행률
프로젝트 주제 | [17 empty] | 전체 | 43.75%
[18 empty] | Back | 45%
[12 empty] | 일시 |  | 2024.07.23 |  |  |  | Front | 50%
이 름 | 신현준(팀장) |  |  | 오상훈 |  |  | 정의진 |  |  | 류훈민 |  |  | 정희원 |  |  | OOO |  | DB | 80%
역할분담 | 완료 여부 | Main | PM | 완료 여부 | Main | Back | 완료 여부 | Main | Front | 완료 여부 | Main | Back | 완료 여부 | Main | DB | 완료 여부 | Main | 산출문서 | 0%
|  | Sub | Back |  | Sub | DB |  | Sub | Back |  | Sub | Front |  | Sub |  |  | Sub
어제 한 업무 | FALSE | Back | 역할 분담 및 일정관리 | FALSE |  |  | TRUE | Front | 피그마 페이지 생성 | FALSE | Back | dlib과 haar cascade 기능 합쳐보기 | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE | Back | 회원가입 생성 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
오늘 할 업무 | TRUE | PM | 역할 분담 및 일정관리 | TRUE | DB | 테이블 및 컬럼 재조정 | TRUE | Front | 피그마 계정 추가 테이블, 레이아웃 규격화 | TRUE | Back | back에서 flask로 요청보내는 기능 추가 | FALSE |  | (병원) | FALSE
| TRUE | Back | 계정추가, 로그인 페이지 동작 테스트 | TRUE | Back | 계정추가, 로그인 페이지 동작 테스트 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | TRUE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
HELP! | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE

## 2024.07.24
프로젝트 팀미팅 | [17 empty] | 진행률
얼굴인식 기술을 이용한 보안 강화 업무 프로세스 시스템 | [17 empty] | 전체 | 43.75%
[18 empty] | Back | 45%
[12 empty] | 일시 |  | 2024.07.24 |  |  |  | Front | 50%
이 름 | 신현준(팀장) |  |  | 오상훈 |  |  | 정의진 |  |  | 류훈민 |  |  | 정희원 |  |  | OOO |  | DB | 80%
역할분담 | 완료 여부 | Main | PM | 완료 여부 | Main | Back | 완료 여부 | Main | Front | 완료 여부 | Main | Back | 완료 여부 | Main | DB | 완료 여부 | Main | 산출문서 | 0%
|  | Sub | Back |  | Sub | DB |  | Sub | Back |  | Sub | Front |  | Sub | Front |  | Sub
어제 한 업무 | TRUE | PM | 역할 분담 및 일정관리 | TRUE | DB | 테이블 및 컬럼 재조정 | TRUE | Front | 피그마 계정 추가 테이블, 레이아웃 규격화 | TRUE | Back | back에서 flask로 요청보내는 기능 추가 | TRUE |  | (병원) | FALSE
| FALSE | Back | 계정추가, 로그인 페이지 동작 테스트 | FALSE | Back | 계정추가, 로그인 페이지 동작 테스트 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
오늘 할 업무 | FALSE | PM | 역할 분담 및 일정관리 | FALSE | Back | 계정추가, 로그인 페이지 동작 테스트 | TRUE | Front | 캘린더 페이지, 메세지 페이지 제작 | TRUE | Back | 얼굴인식과 얼굴비교 기능 통합 | FALSE | Back | 얼굴인식과 얼굴비교 기능 통합 | FALSE
| TRUE | Back | 계정 삭제, 로그인 페이지 동작 테스트 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
HELP! | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 2024.07.25
프로젝트 팀미팅 | [15 empty] | 진행률
얼굴인식 기술을 이용한 보안 강화 업무 프로세스 시스템 | [15 empty] | 전체 | 43.75%
[16 empty] | Back | 45%
[12 empty] | 일시 |  | 2024.07.25 |  | Front | 50%
이 름 | 신현준(팀장) |  |  | 오상훈 |  |  | 정의진 |  |  | 류훈민 |  |  | 정희원 |  |  | DB | 80%
역할분담 | 완료 여부 | Main | PM | 완료 여부 | Main | Back | 완료 여부 | Main | Front | 완료 여부 | Main | Back | 완료 여부 | Main | DB | 산출문서 | 0%
|  | Sub | Back |  | Sub | DB |  | Sub | Back |  | Sub | Front |  | Sub | Front
어제 한 업무 | TRUE | PM | 역할 분담 및 일정관리 | TRUE | Back | 계정추가, 로그인 페이지 동작 테스트 | TRUE | Front | 캘린더 페이지, 메세지 페이지 제작 | TRUE | Back | 얼굴인식과 얼굴비교 기능 통합 | TRUE | Back | 얼굴인식과 얼굴비교 기능 통합
| TRUE | Back | 계정 삭제, 로그인 페이지 동작 테스트 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | 계정추가
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | 로그인
오늘 할 업무 | TRUE | PM | 역할 분담 및 일정관리 | FALSE | Back | 캘린더 동작 일정표시 및 DB연동 확인 | TRUE | Front | 휴가 신청 페이지 | TRUE | Back | 얼굴인증 기능이 필요한 페이지에 기능 추가 | FALSE | Back | 얼굴인식과 얼굴비교 기능 통합 |  | 메인
| FALSE | Back | 메인 페이지와 세부 게시판 연동, 사원, 관리자 로그인 분리 | FALSE |  |  | TRUE |  | 부서 조직 관리 페이지 | FALSE |  | 세부적으로 수정중 -> 팝업창으로 추가 개발 | FALSE |  |  |  | 얼굴 인식/인증
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | TRUE |  | 사내 게시판 페이지 | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | 근태관리
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | . | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | 결재 승인
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | TRUE |  |  | FALSE |  |  |  | 캘린더
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | 게시판
HELP! | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 페이지 작성 순서
세부내용 |  | 계정 관리에서 추가 삭제 관리 이후 로그인, 메인 페이지에서 상세 페이지 이동 확인
안건 2 |  | 얼굴 인증 페이지 변경
세부내용 |  | 여러번 반복해야하는 페이지 팝업 하나로 변경해서 return 값 성공시 페이지 이동 예정
안건 3 |  | 캘린더 일정 추가
세부내용 |  | 휴가나 문서 결재 신청이 올라오면 관리자가 결재 승인 시 캘린더에 메모 추가

## 2024.07.26
프로젝트 팀미팅 | [15 empty] | 진행률
얼굴인식 기술을 이용한 보안 강화 업무 프로세스 시스템 | [15 empty] | 전체 | 46.25%
[16 empty] | Back | 45%
[12 empty] | 일시 |  | 2024.07.26 |  | Front | 50%
이 름 | 신현준(팀장) |  |  | 오상훈 |  |  | 정의진 |  |  | 류훈민 |  |  | 정희원 |  |  | DB | 90%
역할분담 | 완료 여부 | Main | PM | 완료 여부 | Main | Back | 완료 여부 | Main | Front | 완료 여부 | Main | Back | 완료 여부 | Main | DB | 산출문서 | 0%
|  | Sub | Back |  | Sub | DB |  | Sub | Back |  | Sub | Front |  | Sub | Front
어제 한 업무 | TRUE | PM | 역할 분담 및 일정관리 | TRUE | Back | 캘린더 동작 일정표시 및 DB연동 확인 | FALSE | Front | 휴가 신청 페이지 | TRUE | Back | 얼굴인증 기능이 필요한 페이지에 기능 추가 | TRUE | Back | 얼굴인식과 얼굴비교 기능 통합
| FALSE | Back | 메인 페이지와 세부 게시판 연동, 사원, 관리자 로그인 분리 | FALSE |  |  | FALSE |  | 부서 조직 관리 페이지 | FALSE |  | 세부적으로 수정중 -> 팝업창으로 추가 개발 | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 사내 게시판 페이지 | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 관리자 휴가 관리 페이지 | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | 계정추가
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | 로그인
오늘 할 업무 | TRUE | PM | 역할 분담 및 일정관리 | FALSE | Back | 메인 페이지와 세부 게시판 연동, 사원, 관리자 로그인 분리 | TRUE | Front | 휴가 신청 페이지 | TRUE | Back | 얼굴인증 기능에 보안 요소 타책 | FALSE | Back | 얼굴인식 및 데이터 전처리 |  | 메인
| FALSE | Back | 메인 페이지와 세부 게시판 연동, 사원, 관리자 로그인 분리 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 세부적으로 수정중 -> 손 동작 추가 인식 개발 진행 | FALSE |  |  |  | 얼굴 인식/인증
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | TRUE |  | 사내 게시판 페이지 | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | 근태관리
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | TRUE |  | 관리자 휴가 관리 페이지 | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | 결재 승인
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | TRUE |  |  | FALSE |  |  |  | 캘린더
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | 게시판
HELP! | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 페이지 작성 및 개발
세부내용 |  | 계정 관리에서 추가 스타일 시트 변경
휴가 신청 및 결재 승인 페이지 작성
안건 2 |  | 얼굴 인증 + 손동작 머신런닝 방안
세부내용 |  | 얼굴인증과 동시에 손동작 머신런닝을 입혀 사진이나 동영상으로 인증 거절 개발 진행
안건 3 |  | 클라우드로 경로 변경
세부내용 |  | 개인 PC에 모든 사진데이터를 넣으면 비효율 > 클라우드 aws s3에 넣음으로써 경로와 데이터 변경 및 추가

## 2024.07.29
프로젝트 팀미팅 | [15 empty] | 진행률
얼굴인식 기술을 이용한 보안 강화 업무 프로세스 시스템 | [15 empty] | 전체 | 65%
[16 empty] | Back | 60%
[12 empty] | 일시 |  | 2024.07.29 |  | Front | 50%
이 름 | 신현준(팀장) |  |  | 오상훈 |  |  | 정의진 |  |  | 류훈민 |  |  | 정희원 |  |  | DB | 90%
역할분담 | 완료 여부 | Main | PM | 완료 여부 | Main | Back | 완료 여부 | Main | Front | 완료 여부 | Main | Back | 완료 여부 | Main | DB | 산출문서 | 60%
|  | Sub | Back |  | Sub | DB |  | Sub | Back |  | Sub | Front |  | Sub | Front
어제 한 업무 | TRUE | PM | 역할 분담 및 일정관리 | TRUE | Back | 메인 페이지와 세부 게시판 연동, 사원, 관리자 로그인 분리 | TRUE | Front | 결제관리 페이지 HTMl | TRUE | Back | 얼굴인증 기능에 보안 요소 타책 | TRUE | Back | 얼굴인식 및 데이터 전처리
| FALSE | Back | 메인 페이지와 세부 게시판 연동, 사원, 관리자 로그인 분리 | FALSE |  |  | TRUE |  | 기존 페이지 일부 수정 | TRUE |  | 세부적으로 수정중 -> 손 동작 추가 인식 개발 진행 | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 사내 게시판 페이지 | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 관리자 휴가 관리 페이지 | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | 계정추가
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | 로그인
오늘 할 업무 | TRUE | PM | 역할 분담 및 일정관리 | FALSE | Back | 계정추가시 db 데이터 추가 | TRUE | Front | 휴가 신청 페이지 HTML | TRUE | Back | 백에서 플라스크로 데이터 받아오기 | FALSE | DB | DB 데이터 추가 및 컬럼 변경, 제약조건 추가 |  | 메인
| FALSE | Back | 근태관리 완성 및 결재 시 필요한 db 연동 추가 | FALSE |  |  | TRUE |  | 기존 페이지 일부 수정 | FALSE |  | -> jsp에서 넘어온 id값을 flask에서 사용가능하게 코드 수정 | FALSE |  |  |  | 얼굴 인식/인증
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | 근태관리
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | 결재 승인
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | 게시판
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
HELP! | FALSE |  |  | TRUE |  | 이클립스 톰캣 동작 문제 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 휴가 신청 개발
세부내용 |  | 근태관리 페이지 진행
휴가 신청페이지 진행
휴가 결재 페이지 진행
휴가 결재 완료 시 캘린더 테이블에 적용
안건 2 |  | 계정 추가시 다른 테이블 추가
세부내용 |  | 부서테이블, 휴가테이블 연동
안건 3
세부내용
우선순위 1. 무조건 완성 2. 상황보고 완성시키는걸로 프론트 1. 근태관리, 결재창, 휴가신청 2. 로그아웃, 계정 수정 백엔드 1. 근태관리, 결재창, 계정 추가시 다른 테이블 db 데이터 추가, 2. 캘린더 연동, 게시판 연동 db 1. 부서 테이블 데이터 입력, 휴가 테이블 매니저 컬럼 추가 근태관리, 신청->결재->db 데이터 변동 - 현준 결재창, 휴가신청 - 의진 계정추가시 db 데이터 추가 - 상훈 db 데이터 및 컬럼 추가 - 희원

## 2024.07.30
프로젝트 팀미팅 | [15 empty] | 진행률
얼굴인식 기술을 이용한 보안 강화 업무 프로세스 시스템 | [15 empty] | 전체 | 77.5%
[16 empty] | Back | 80%
[12 empty] | 일시 |  | 2024.07.30 |  | Front | 80%
이 름 | 신현준(팀장) |  |  | 오상훈 |  |  | 정의진 |  |  | 류훈민 |  |  | 정희원 |  |  | DB | 90%
역할분담 | 완료 여부 | Main | PM | 완료 여부 | Main | Back | 완료 여부 | Main | Front | 완료 여부 | Main | Back | 완료 여부 | Main | DB | 산출문서 | 60%
|  | Sub | Back |  | Sub | DB |  | Sub | Back |  | Sub | Front |  | Sub | Front
어제 한 업무 | TRUE | PM | 역할 분담 및 일정관리 | TRUE | Back | 계정추가시 db 데이터 추가 | TRUE | Front | 결제관리 페이지 HTMl | TRUE | Back | 백에서 플라스크로 데이터 받아오기 | TRUE | Back | DB 데이터 추가 및 컬럼 변경, 제약조건 추가
| TRUE | Back | 근태관리 완성 및 결재 시 필요한 db 연동 추가 휴가 신청 작성 완료 | TRUE |  |  | TRUE |  | 기존 페이지 일부 수정 | TRUE |  | 세부적으로 수정중 -> 손 동작 추가 인식 개발 진행 | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | 계정추가
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | 로그인
오늘 할 업무 | TRUE | PM | 역할 분담 및 일정관리 | FALSE | Back | 캘린더, 공지사항 게시글 작성 페이지 연동 | TRUE | Front | 화면설계서 작성 | FALSE | Back | 캘린더, 로그아웃 DB 연동 및 개발, 메인페이지 연동 | TRUE | DB | DB 데이터 추가 및 컬럼 변경, 제약조건 추가 |  | 메인
| FALSE | Back | 캘린더, 로그아웃 DB 연동 및 개발, 메인페이지 연동 | FALSE |  |  | TRUE |  | 사내 구성, 게시판 화면 생성 | FALSE |  |  | TRUE |  | 트러블슈팅 3D 카메라를 사용하는 깊이 감지 조사 |  | 얼굴 인식/인증
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | TRUE |  | 메세지 화면 생성 | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | 근태관리
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | 결재 승인
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | 캘린더 적용
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | 게시판
HELP! | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 캘린더 작성
세부내용 |  | 메인페이지 게시판 연동
메인페이지 게시판 연동
안건 2 |  | 공지사항 게시판
세부내용 |  | 메인페이지 게시판 연동
게시판 페이지 생성 진행
안건 3
세부내용
남은 기능 메인페이지 게시판, 캘린더 일정 세부 페이지 디테일 추가

## 2024.07.31
프로젝트 팀미팅 | [15 empty] | 진행률
얼굴인식 기술을 이용한 보안 강화 업무 프로세스 시스템 | [15 empty] | 전체 | 90%
[16 empty] | Back | 90%
[12 empty] | 일시 |  | 2024.07.31 |  | Front | 100%
이 름 | 신현준(팀장) |  |  | 오상훈 |  |  | 정의진 |  |  | 류훈민 |  |  | 정희원 |  |  | DB | 90%
역할분담 | 완료 여부 | Main | PM | 완료 여부 | Main | Back | 완료 여부 | Main | Front | 완료 여부 | Main | Back | 완료 여부 | Main | DB | 산출문서 | 80%
|  | Sub | Back |  | Sub | DB |  | Sub | Back |  | Sub | Front |  | Sub | Front
어제 한 업무 | TRUE | PM | 역할 분담 및 일정관리 | TRUE | Back | 캘린더, 로그아웃 DB 연동 및 개발, 메인페이지 연동 | FALSE | Front | 화면설계서 작성 | TRUE | Back | 캘린더, 로그아웃 DB 연동 및 개발, 메인페이지 연동 | TRUE | Back | DB 데이터 추가 및 컬럼 변경, 제약조건 추가
| FALSE | Back | 캘린더, 로그아웃 DB 연동 및 개발, 메인페이지 연동 | TRUE | Back | 캘린더, 공지사항 게시글 작성 페이지 연동 | TRUE |  | 사내 구성, 게시판 화면 생성 | TRUE |  |  | TRUE |  | 트러블슈팅 3D 카메라를 사용하는 깊이 감지 조사
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | TRUE |  | 메세지 화면 생성 | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | 계정추가
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | 로그인
오늘 할 업무 | TRUE | PM | 역할 분담 및 일정관리 | FALSE | Back | 메세지 백단 개발, 개인 계정 수정 페이지 연동 | TRUE | Front | 화면설계서 작성 | FALSE | Back | 캘린더, 로그아웃 DB 연동 및 개발, 메인페이지 연동 | FALSE | DB | 병원 진료 |  | 메인
| FALSE | Back | 메인페이지 캘린더, 공지사항 게시글 연동, 조직도 표현 | FALSE |  |  | TRUE | Front | 페이지 세부 디테일 추가 | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | 얼굴 인식/인증
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | 근태관리
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | 결재 승인
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | 캘린더 적용
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | 게시판
HELP! | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 캘린더 작성
세부내용 |  | 메인페이지 게시판 연동
안건 2 |  | 공지사항 게시판
세부내용 |  | 메인페이지 게시판 연동
게시글 페이지 생성 진행
안건 3
세부내용
|  | 잔여 기능 메인페이지 게시판, 캘린더 일정 세부 페이지 디테일 추가 |  | 게시판 글쓰기 공지사항 메인페이지 연동 캘린더 메인페이지 연동 개인정보수정 조직도 표현 메세지 개발

## 2024.08.01
프로젝트 팀미팅 | [15 empty] | 진행률
얼굴인식 기술을 이용한 보안 강화 업무 프로세스 시스템 | [15 empty] | 전체 | 97.5%
[16 empty] | Back | 95%
[12 empty] | 일시 |  | 2024.08.01 |  | Front | 100%
이 름 | 신현준(팀장) |  |  | 오상훈 |  |  | 정의진 |  |  | 류훈민 |  |  | 정희원 |  |  | DB | 100%
역할분담 | 완료 여부 | Main | PM | 완료 여부 | Main | Back | 완료 여부 | Main | Front | 완료 여부 | Main | Back | 완료 여부 | Main | DB | 산출문서 | 95%
|  | Sub | Back |  | Sub | DB |  | Sub | Back |  | Sub | Front |  | Sub | Front
어제 한 업무 | TRUE | PM | 역할 분담 및 일정관리 | FALSE | Back | 메세지 백단 개발, 개인 계정 수정 페이지 연동 | TRUE | Front | 화면설계서 작성 | TRUE | Back | 캘린더, 로그아웃 DB 연동 및 개발, 메인페이지 연동 | TRUE | DB | 병원 진료
| TRUE | Back | 메인페이지 캘린더, 공지사항 게시글 연동, 조직도 표현 | FALSE |  |  | TRUE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | TRUE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | 계정추가
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | 로그인
오늘 할 업무 | FALSE | PM | 역할 분담 및 일정관리 | FALSE |  | 산출문서 작성 | FALSE | Front | 화면설계서 작성 | FALSE | Back | 세부 디테일 수정 | FALSE |  | 산출문서 작성 |  | 메인
| FALSE |  | 산출문서 작성 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 산출문서 작성 | FALSE |  |  |  | 얼굴 인식/인증
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | 근태관리
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | 결재 승인
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | 캘린더 적용
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | 게시판
HELP! | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
| FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 산출 문서 작성
세부내용 |  | 메인페이지 게시판 연동
안건 2 |  | 트러블 슈팅 작성
세부내용 |  | 노트북 카메라로는 사진도 얼굴로 인식
vscode와 이클립스간 http 연동
안건 3
세부내용